## Total
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 | 202 | 204 | 206 | 208 | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 | 242 | 244 | 246 | 248 | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 | 260 | 262 | 264 | 266 | 268 | 270 | 272 | 274 | 276 | 278 | 280 | 282 | 284 | 286 | 288 | 290 | 292 | 294 | 296 | 298 | 300 | 302 | 304 | 306 | 308 | 310 | 312
Documentar-se sobre els tipus d'imatge satèl·lit que hi ha
Decidir quin tipus d'imatge es vol
Buscar diferents fonts d'on obtenir les imatges
Decidir font de les imatges
Documentar-se sobre la API seleccionada
Crear script per baixar les imatges
Documentar el procés
Informar-se sobre com obtenir el relleu d'un terreny
Decidir la representació del relleu que s'utilitzarà
Buscar diferents fonts on poder obtenir el relleu
Decidir la font de les dades
Crear script per baixar les dades
Documentar el procés
Buscar els diferents tipus de xarxa que permeten fer això
Triar l'entorn que utilitzarem per definir la xarxa
Documentar-nos sobre l'entorn a utilitzar
Definir l'estructura de la xarxa
Crear o buscar un dataset d'entrenament
Entrenar i testejar la xarxa
Alimentar la xarxa amb les imatges del terreny
Documentar el procés i els resultats
Pensar en el output que desitjem de la xarxa
Documentar-nos sobre els tipus de xarxa que ens permeten fer això
Triar l'entorn que utilitzarem per definir la xarxa
Documentar-nos sobre l'entorn a utilitzar
Definir l'estructura de la xarxa
Crear o buscar un dataset d'entrenament
Entrenar i testejar la xarxa
Alimentar la xarxa amb els mapes de relleu
Documentar i mostrar resultats
Decidir plataforma de visualització (mobil, web, ordinador,...)
Investigar sobre els diferents motors 3D disponibles
Decidir motor 3D
Documentar-nos sobre com funciona aquest motor 3D
Modelar terreny segons output de xarxa automàticament
Aplicar textura d'imatges satèl·lit (output de xarxa) automàticament
Crear un script que ens permeti moure'ns pel terreny generat
Documentar i mostrar resultats

## imatgeSatelit
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44
Documentar-se sobre els tipus d'imatge satèl·lit que hi ha
Decidir quin tipus d'imatge es vol
Buscar diferents fonts d'on obtenir les imatges
Decidir font de les imatges
Documentar-se sobre la API seleccionada
Crear script per baixar les imatges
Documentar el procés

## Terreny
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80
Informar-se sobre com obtenir el relleu d'un terreny
Decidir la representació del relleu que s'utilitzarà
Buscar diferents fonts on poder obtenir el relleu
Decidir la font de les dades
Crear script per baixar les dades
Documentar el procés

## xarxa resolucio
| 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156
Buscar els diferents tipus de xarxa que permeten fer això
Triar l'entorn que utilitzarem per definir la xarxa
Documentar-nos sobre l'entorn a utilitzar
Definir l'estructura de la xarxa
Crear o buscar un dataset d'entrenament
Entrenar i testejar la xarxa
Alimentar la xarxa amb les imatges del terreny
Documentar el procés i els resultats

## xarxa relleu
| 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 | 202 | 204 | 206 | 208 | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 232
Pensar en el output que desitjem de la xarxa
Documentar-nos sobre els tipus de xarxa que ens permeten fer això
Triar l'entorn que utilitzarem per definir la xarxa
Documentar-nos sobre l'entorn a utilitzar
Definir l'estructura de la xarxa
Crear o buscar un dataset d'entrenament
Entrenar i testejar la xarxa
Alimentar la xarxa amb els mapes de relleu
Documentar i mostrar resultats

## 3D
| 234 | 236 | 238 | 240 | 242 | 244 | 246 | 248 | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 | 260 | 262 | 264 | 266 | 268 | 270 | 272 | 274 | 276 | 278 | 280 | 282 | 284 | 286 | 288 | 290 | 292 | 294 | 296 | 298 | 300 | 302 | 304 | 306 | 308 | 310 | 312
Decidir plataforma de visualització (mobil, web, ordinador,...)
Investigar sobre els diferents motors 3D disponibles
Decidir motor 3D
Documentar-nos sobre com funciona aquest motor 3D
Modelar terreny segons output de xarxa automàticament
Aplicar textura d'imatges satèl·lit (output de xarxa) automàticament
Crear un script que ens permeti moure'ns pel terreny generat
Documentar i mostrar resultats